## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Erick Ricardo Delgado Garcia
Aurélien Eloy
Ahmed Sadek
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Le jeu des Daleks
Sprint
14

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
Ahmed Sadek
Erick Ricardo Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Génerer docteur dans l'aire de jeu, dans une position aléatoire.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Géneration des daleks dans l'aire de jeu, en position aléatoire et en tenant en compte le niveau.
| Problème rencontré ? | Problème avec programmation orienté (création de classe)
Aurélien Eloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Affichage du ménu principal avec champs pour nom d'utilisateur et la séléction du mode de jeu.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Enregistrer le pointage, le nom, et la date dans un tableau et le fichier CSV.
| Problème rencontré ? | Sauvegarder les réponses de l'utilisateur.
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Génération de l'aire de jeu et affichage.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Vérifier la position des daleks pour savoir s'il y aura une collision entre eux.
| Problème rencontré ? | Problème avec affichage de l'aire de jeu; les cellules étaient une à côté des autres
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Création de méthode pour téléportation du docteur.
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Passer le tour du docteur quand on appuie sur une touche, le docteur reste sur place.
| Problème rencontré ? | Problème pour les conditions de teleportations avec le mode de jeu facile.
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
0
Livré depuis le dernier SCRUM ?
Livraison pour le prochain SCRUM ?
Problème rencontré ?
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire
Erick Ricardo Delgado Garcia | Ahmed Sadek | Rappel du fonctionnement des classes et de la programmation orienté objet. |  | 2022-09-15
Aurélien Eloy | Erick Ricardo Delgado Garcia | Recherche sur le librairie csv Python, pour la liste triée. Rappel sur le fonctionnement de la programmation orienté objet et Modèle-MVC |  | 2022-09-15
Ahmed Sadek | Marcelo Michel Figueroa Ricardo | Recherche sur internet et familiarisation des fonctionnalités python |  | 2022-09-15
Marcelo Michel Figueroa Ricardo | Ahmed Sadek | Faire un schéma des conditions selon le mode de jeu